**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
   1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด | 5,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน | 10,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ส่งเสริมอาชีพให้แก้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ | 10,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ | 40,000 | - |  | - | - | 37,976 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | ก่อสร้างคูระบาย คสล. ถนนสายหัวช้าง – โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 2 | 430,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | ( งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนุ้ย – หน้าควน หมู่ที่ 5 | 259,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | ( งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 | 75,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโพธิ์ – สายควน ซอย1 หมู่ที่ 1 | 227,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | ( งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 5. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพอ – บ้านนา หมู่ที่ 9 | 291,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | ( งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองน้ำขาว – ควนล่อน หมู่ที่ 5 | 230,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | ( งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 100,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหน้าโรงเรียน –ห้วยยาง  หมู่ที่ 6 | 261,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 9. | ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยหาร – โหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 10 | 156,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ปรับปรุงถังเก็บน้ำ  หมู่ที่ 5 | 67,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองช่าง |  |
|  |  | (งบเทศบาล) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 40 ) | 8,000,000 | - |  | - | - | 3,996,300 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพคนพิการ  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 41 ) | 1,900,000 | - |  | - | - | 943,000 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 41 ) | 30,000 | - |  | - | - | 14,000 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 41 ) | 30,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 5. | สมทบทุนประกันสังคม  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 40 ) | 240,000 | - |  | - | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.* | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(เทศบัญญัติ 65 หน้า 41 ) | 170,000 |  | - | - | - | 170,000 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | เงินสมทบ ส.ท.ท.  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 41 ) | 34,869 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | สมทบกองทุนเงินทดแทน  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 40 ) | 30,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงานนิทรรศการทักษะทางวิชาการของครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 57) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 57 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 3. | โครงการพัฒนาครู บุคลากรและพนักงานกองการศึกษา  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 59 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนอินนอโม  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 63 ) | 924,000 | - |  | - | - | 430,500 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวช้าง  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 63 ) | 693,000 | - |  | - | - | 319,200 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 6. | อุดหนุนโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 63 ) | 655,200 | - |  | - | - | 296,100 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการปรับปรุง ศพด.เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 62 ) | 30,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 7  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 62 ) | 202,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 9. | โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 62 ) | 46,000 | - |  | - | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 62 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เขาหัวช้าง  (เทศบัญญัติ 65หน้า 62 ) | 20,000 |  | - | - | - | 20,000 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 12. | จัดทำสื่อเพื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 56 ) | 30,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | การจัดการเรียนการสอนรายหัว  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 57 ) | 263,500 | - |  | - | - | 193,800 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน (เทศบัญญัติ 65 หน้า 57) | 175,150 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 15. | อาหารกลางวันนักเรียน  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 57 ) | 797,475 | - |  | - | - | 498,225 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 68 ) | 40,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 68 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 69 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 68 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 5. | โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 69 ) | 10,000 | - | - |  | - |  | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 68 ) | 10,000 | - | - |  | - |  | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 69 ) | 60,000 | - | - |  | - |  | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 69 ) | 50,000 |  | - | - | - | 40,000 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 9. | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 68 ) | 50,000 |  | - | - | - | 49,951.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน  วันเสาร์ –อาทิตย์ ( คุรุสัมพันธ์ )  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 69 ) | 100,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านวัดโหล๊ะจันกระ  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 67 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | กองการศึกษา |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
|  | โครงการบริการการแพทย์ฉุก  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 64 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี (เทศบัญญัติ 65 หน้า 64 ) | 25,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

**๒.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 3. | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 64 ) | 240,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

**๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ( เทศบัญญัติ 65 หน้า 66 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 63 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมศักยภาพการจัดการขยะและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ(เทศบัญญัติ 65 หน้า 63 ) | 20,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

**๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 4. | โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริ  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 63 ) | ๑๕,๐๐๐ | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 46 ) | 30,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 46 ) | 10,000 | - | - |  | - | - | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอตะโหมด  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 46 ) | 100,000 | - |  | - |  | 53,000 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 4. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางตามโครงการเขาหัวช้างสวยด้วยมือเรา  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 46 ) | 200,000  ( โอนลดเหลือ 100,00 บาท ) |  | - | - | - | 99,480.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1. | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 67 ) | 100,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 66 ) | 15,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 67 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมวินัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 67 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล**

**ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1- 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )**

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 5. | โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 66 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่  (เทศบัญญัติ 65 หน้า 66 ) | 10,000 | - | - |  | - | 0.00 | สำนักปลัด |  |
|  |  | (งบเทศบาล ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |