1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๖๓) | ใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด เช่นค้าจ้างประกอบอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าพาหนะ ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๖5 ) | ใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน | 15,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓. | โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๖4) | ใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  แนวทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ | 50,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕.. | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๕,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง | ๑๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๕,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง | 2๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการจัดการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่นค่าจ้างประกอบอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าพาหนะ ฯลฯ | ๑๕,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง | 2๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11. | โครงการเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 63 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ | ๑๕,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 64 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แกพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | 1๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 64) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๕,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 64 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.891.14/ว164 ลงงันที่ 26 ม.ค 58 | 1๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | โครงการอบรมวินัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 64) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากรฯลฯ | ๑๕,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 65) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานของรัฐตามแนวทางประชาธิปไตยเช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างฯลฯ | 15,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17. | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 64 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและแกนนำชุมชนในพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่ายานพาหนะฯลฯ | 300,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 65) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ย  ข้อพิพาทในชุมชน | 15,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 52) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควน-ประปา หมู่ที่ 3  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๗๒) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน-ประปา หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20-0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.เขาหัวช้าง ) | 483,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 2  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๗2 ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20-0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน ที่ ทต.เขาหัวช้างกำหนด ) | 482,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนางดี-ประปา หมู่ที่ 11  (จากเทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๗2 ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควน-ประปา หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20-0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.เขาหัวช้างกำหนด ) | 480,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแบกลาย  หมู่ที่ 8  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๗๓) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งแบกลาย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.เขาหัวช้างกำหนด ) | ๔99,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสบาย-ไร่ตก หมู่ที่ 10  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๗3 ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งสบาย-ไร่ตก หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20-0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดตามแบบแปลน ทต.เขาหัวช้าง ) | 483,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านทุ่งสบาย หมู่ที่ 10  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๗3 ) | ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งสบาย หมู่ที่ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 30-70 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ( ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด ) | 355,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๑ แผนงานกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ( เทศบัญญัติ 64 หน้า 74 ) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้วโดยจ่ายเป็นรายชีพรายเดือนแบบขั้นบันได | ๖,๘๐๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | เบี้ยยังชีพคนพิการ  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๔๕ ) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลแล้ว โดยจ่ายเป็นรายเดือน อัตราคนละ ๘๐๐ บาท | ๒,2๐๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๑ แผนงานกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๔๕ ) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความยากจนหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจ่ายรายเดือน อัตราคนละ ๘๐๐ บาท | 30,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 75 ) | จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตามสัดส่วนของการออม ประชาชน ๑ ส่วน เทศบาล ๑ ส่วน | 30,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๑ แผนงานกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕. | สมทบทุนประกันสังคม  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 74 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ( ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และกฎกระทรวง กำหนดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556 ) | ๒40,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 75 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นท้องถิ่น โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของค่าบริการสาธารสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เงินสมทบจาก สปสช. จำนวน ๓๐๒,๘๙๕ บาท ) | ๑70,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๑ แผนงานกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๗. | เงินสมทบ ส.ท.ท.  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 7๕ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ1/6 ของรายรับจริงที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท | ๓4,869 | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. | สมทบกองทุนเงินทดแทน  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 7๔ ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานจ้างเพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากทำงานให้แก่นายจ้าง | ๓๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงานนิทรรศการทักษะทางวิชาการของครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา  (เทศบัญญัติ 64 หน้า 55) | ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนศพด.และศึกษาดูงานนิทรรศการทักษะทางวิชาการของครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา | 5๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 57 ) | ใช้จ่ายตามโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน ศพด. เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ | 4๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการพัฒนาครู บุคลากรและพนักงานกองการศึกษา  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 57 ) | ใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูบุคลากรและพนักงานกองการศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ | 40,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนอินนอโม  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 60 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนอินนอโม ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน ๒๐๐ วัน สำหรับนักเรียน 242 คน | 920,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวช้าง  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 60 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียน 160 คน | 640,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 60 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน ๒๐๐ วัน สำหรับนักเรียน 145 คน | 580,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เขาหัวช้าง  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 60 ) | จัดซื้อม้าหินอ่อนปูนเปลือย ตุ๊กตาปูนปั้น หญ้าเทียม อุปกรณ์จัดตกแต่งสวนฯลฯ | 10,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโม  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 60 ) | จัดซื้อม้าหินอ่อนปูนเปลือย ตุ๊กตาปูนปั้น หญ้าเทียม อุปกรณ์จัดตกแต่งสวนฯลฯ | 20,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเหรียง  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 60 ) | จัดซื้อม้าหินอ่อนปูนเปลือย ตุ๊กตาปูนปั้น หญ้าเทียม อุปกรณ์จัดตกแต่งสวนฯลฯ | 50,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้า  ต่าง ศพด.บ้านควนอินนอโม  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 6๗ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง ศพด.บ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 7 | 63,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11. | โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้า  ต่าง ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 59 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง ศพด.บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 | 50,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | จัดทำสื่อเพื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบัญญัติ 64 หน้า 54 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | การจัดการเรียนการสอนรายหัว  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 55 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาทจำนวนศูนย์ฯ ๓ ศูนย์  จำนวนเด็ก 162 คน | 272,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน (เทศบัญญัติ 64 หน้า 55) | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน ๓ ศูนย์ | 32,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 56 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน ๓ ศูนย์ | 32,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑6. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  (เทศบัญญัติ 64 หน้า 56 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓00 บาท/ปี จำนวน ๓ ศูนย์ | 48,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑7. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 56 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน ๓ ศูนย์ จำนวนเด็ก ๑๖๒ คน | 68,800 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑8. | อาหารกลางวันนักเรียน  (เทศบัญญัติ 64 หน้า 57 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑๖0 คน จำนวน 245 วัน | 784,000 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๒ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑9. | ค่าอาหารเสริมนม  (เทศบัญญัติ 64 หน้า 58 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน 260 คน | 1,445,600 | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 65 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลต้านยาเสพติดประจำปี เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างทำสนาม ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 65 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ของอำเภอตะโหมด เช่น ค่าอาหารค่าชุดกีฬา ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 66 ) | เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าอาหารค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | ๑๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 66 ) | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุเครื่องอุปโภค ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องอัตถะบริขาร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 66 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเวที ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 66 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเมาลิดกลางของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 66 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชนมุสลิม เช่นค่าวิทยากร ฯลฯ | ๖๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 67 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมุสลิมตามมัสยิดต่างๆในช่วงเดือนรอมฎอน | ๖๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการอบรมมุสลีมะห์-มุสลีมีน  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 67 ) | เพื่อใช้จ่ายในการอบรมมุสลีมะฮ์-มุสลีมีน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน  วันเสาร์ –อาทิตย์ ( คุรุสัมพันธ์ )  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 67 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมให้กับเยาวชนมุสลิมในวันเสาร์ –อาทิตย์ เช่น ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะสำหรับเดินทางไปสอบ ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑2. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านวัดโหล๊ะจันกระ  ( เทศบัญญัติ ๖4 หน้า 67 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมในวันออกพรรษา ฯลฯ | 3๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการบริการการแพทย์ฉุก  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๖1 ) | เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ | 1๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๖1 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุม | ๒๕,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**๒.๔ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓. | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  (เทศบัญญัติ ๖4 หน้า ๖2 ) | เพื่อเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ( เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๖๙ ) | ใช้จ่ายในการดำเนินโครง  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗0 ) | ใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะจากต้นทาง เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร | ๑๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการอบรมศักยภาพการจัดการขยะและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗๑ ) | ใช้จ่ายในโครงการอบรมศักยภาพการจัดการขยะและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริ  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗๑ ) | ใช้จ่ายในโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๕๐ ) | ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เช่นค่าจ้างประกอบการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๕๐ ) | ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๕๗ ) | ใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๕๗ ) | ใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอตะโหมด  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๕๔ ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอตะโหมด | ๒๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๖๙ ) | ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชนในพื้นที่ เช่นค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าพาหนะ ฯลฯ | ๒๕๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | โครงการเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗๐ ) | ใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓. | โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗๐ ) | ใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานของรัฐตามแนวทางประชาธิปไตย เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. | โครงการอบรมวินัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗๐ ) | ใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖๓** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๔** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕. | โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๕๐ ) | ใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง  ธรรมาภิบาลในองค์กร เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่  (เทศบัญญัติ ๖๓ หน้า ๗๐ ) | ใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขหัวช้าง เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.  เขาหัวช้าง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |